附件1

项目具体要求及相关技术参数
一、工作内容及项目成果
    （一）工作内容
按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》和其他相关文件的要求，对10个非遗代表性项目及其代表性传承人进行调查和资料记录，主要是相关图片和视频资料的采集、整理、编辑。采集内容包括：素材片、成片、照片。

（二）工作成果
1、素材视频

每个项目240分钟以上，清晰度不低于720P，音质良好；

2、成片视频

（1）项目综述片：每项目1个，30分钟以上。

（2） 传承人口述片：每项目至少1个，30分钟以上。

3、照片

每个项目100张以上，内容包括项目技艺展示、传承人的肖像照、生活照、工作照、作品照、历史照片翻录等；

4、 一个存有以上材料的移动硬盘和一个备份移动硬盘。

5、 提交不少于3000字的调查报告和工作记录。

以上所有材料的版权归成都市非遗保护中心所有。
 二、项目建设要求
（一）成立工作组
成立三人以上的工作组，成员包括项目负责人、摄像、后期等，成都市非遗保护中心根据具体情况安排1-2名工作人员随行监测评估。

（二）技术要求
1.视频技术要求

（1）本项目视频源质量应达到广电高清播出级质量，具体执行标准如下：

摄影机应采用1980×1080的分辨率拍摄（或所用机型的最高分辨率），码率应为50Mb每秒（或所用机型的最高码率），。画幅比例应为16:9，如无此画幅比例，应设为4:3。

（2）素材片需备注拍摄时间、地点、协助单位及人物等相关信息，以文件夹分类。采集的视频资料按受访者口述、项目实践、传承教学、空镜进行分类整理。

（3）成片每集时间长度不低于30分钟，每集须有统一的片头、片尾，成片的解说须为标准普通话播音，字幕需符合电视播出规范。

2.照片技术要求

1.拍摄照片要求为清晰的数码图片，像素在2000万像素以上，大小在1M以上；格式一般要求为JPEG，关键环节要求RAW格式；照片应保持原真性，不做任何修改。

2. 照片按照肖像照、项目实践、传承教学、代表作品、环境照片等主要内容分类保存并对相关信息进行备注。

（三）采集内容要求
1、素材片

（1）传承人口述

包括对传承人口述进行科学记录，重点关注传承人的人生经历、个人风格特色、技巧经验，及其背后的民俗背景、文化生态、文化记忆等。

（2）项目实践

项目实践以项目技艺全过程实录为重点，并对关键步骤和关键环节详实记录，是采集工作的重点部分。采集项目实践活动，还需注意时间、地点、场地、环境、过程、受众等要素。

（3）传承人传承教学

记录传承人以口传、项目实践演示、现场指导的方式，教授徒弟、学生的完整过程。可以某一个故事、一出戏、一套舞蹈、一个作品的制作流程等为例，展示项目传授、学习及其实践的全过程。

2、制作成片

（1）项目综述片：以达到广电播放质量为标准进行剪辑，全片结构合理、记录真实，内容包含项目核心技艺流程，并配有适当的普通话解说、字幕和背景音乐。成片是对所拍摄内容进行归纳、精选、艺术化处理的成果，综合性展现项目的技艺特点和过程。它是在上述素材片的基础上，运用调光、调色、配音、配乐、特效、加解说等艺术性处理，需全面展示项目的特色、步骤、核心技艺和绝活等，时长30分钟为宜。

    （2）传承人口述片：对传承人口述进行科学记录，对传承人的师傅、徒弟、家人、同事、研究者、受众等进行访谈，重点关注传承人的人生经历、个人风格特色、技巧经验，及其背后的民俗背景、文化生态、文化记忆等。传承人基本信息；家族史及传承人成长历程；传承人的师承关系、学艺经历和心路历程；对传承人的从艺有重要影响的人物和事件；开展的传承活动及建立工作室（传习所）的情况；培养的主要继承者；传承人目前生存状况，所获得的荣誉及收益情况；传承人对保护工作的希望与要求；传承人师傅、徒弟、家人、同事、研究者的访谈，形成一条线性口述视频。

（四）项目时间节点
1、2017年4月10日前完成资料收集拍摄计划并定稿；

2、2017年4月11日至2017年11月10日进行资料收集拍摄和剪辑制作；

3、2017年11月15日前完成项目验收。

