件1

非遗生产性企业（含个体工商户）
普查工作方案

一、普查对象

本次普查的对象是全市非遗生产性企业和个体工商户。
二、普查时间安排

本次普查工作分为四个阶段：

（一）2017年8月1日—10月31日

1．各区（市）县文化主管部门开展辖区内的非遗企业入户信息登记工作；
2．非遗企业填写并向当地的文化主管部门报送《非物质文化遗产生产性企业（含个体工商户）调查表》（附件3）。

（二）2017年11月1日—11月15日

各区（市）县文化主管部门汇总填写并上报《非物质文化遗产生产性企业（含个体工商户）汇总表》（附件2）。

（三）2017年11月15日—11月30日

市非遗保护中心对普查数据进行抽查核实。

（四）2017年12月1日—12月20日

市非遗保护中心编写完成《成都市非遗生产性企业（含个体工商户）普查报告》。

三、普查信息报送

（一）2017年11月15日前，各区（市）县文化主管部门要将辖区内非遗企业普查信息登记表和汇总表收集填写好后送至市非遗保护中心。

（二）2017年12月20日前，市非遗保护中心要将普查报告报送至市文广新局。
四、填报须知

（一）《非物质文化遗产生产性企业（含个体工商户）调查表》《非物质文化遗产生产性企业（含个体工商户）汇总表》须电脑填写；

（二）调查表和汇总表可在“成都市非物质文化遗产保护中心”官网下载。

五、普查资料管理

普查资料由市非遗保护中心保管。

市非遗保护中心联系人，穆天钊（联系电话：66323624；
电子邮箱：372928634@qq.com）。 
