采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
前提：本章中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。
一、项目概述
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中“将非物质文化遗产内容贯穿国民教育始终”“鼓励非物质文化遗产进校园”“充分利用历史文化资源优势，规划设计推出一批专题研学旅游线路”“引导社会力量参与非物质文化遗产教育培训，广泛开展社会实践和研学活动”的精神，以及《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发〔2017〕5号）中要将中华优秀传统文化“贯穿国民教育始终”的要求，成都市非物质文化遗产保护中心计划开展“非遗进校园”系列传习活动。活动拟与社会力量合作，深入校园和非遗传承体验基地，开展公益性非遗宣传展示展演活动及研学活动，旨在引导成都市中小学生认知文化土壤，感知非遗魅力，增强文化自信和文化认同，促进成都非遗的传承创新发展。
★二、技术服务要求
（一）服务内容
协助采购人完成2022“成都非遗进校园”系列传习活动的策划、组织和实施，重点完成10场非遗进校园活动现场氛围营造、展示展演及体验活动组织；20场非遗研学活动的组织实施。
（二）服务要求
1.非遗校园展示展演传习活动要求
1.1负责10场非遗校园展示展演传习活动的策划、设计和执行，其中开幕式活动1场。10场活动地点拟安排在以下点位，最终执行地点由采购人确定：
	序号
	活动点位名称
	所在地

	1
	成都市盐道街小学卓锦分校
	锦江区

	2
	成都高新区中和小学
	高新区

	3
	成都市双眼井小学
	青羊区

	4
	成都市人民北路小学
	金牛区

	5
	成都市龙江路小学分校
	武侯区

	6
	新都区西街小学
	新都区

	7
	成都市圣菲学校
	双流区

	8
	彭州市天府路小学
	彭州市

	9
	崇庆中学附属初中
	崇州市

	10
	大邑县花水湾镇学校
	大邑县


1.2开幕式活动要求
供应商负责策划组织2022“成都非遗进校园”系列传习活动开幕活动，具体要求包括：
（1）启动仪式
拟邀请中共成都市委宣传部、市教育局、市文广旅局、市精神文明建设办公室、市非遗中心领导及非遗传承基地校领导、非遗专家、媒体记者及具体参与现场活动学生及家长代表参与，预计100人。
（2）传统表演艺术节目展演
展演内容拟由6个校园节目和3个传承人节目构成，其中校园节目拟组织成都市盐道街小学卓锦分校（四川清音、四川金钱板、四川竹琴）、成都市锦江区马家沟小学校（成都皮影戏）、成都市工程职业技术学校（小金龙龙舞）、 成都市西一路小学校（川剧）、都江堰市崇义中学（青城武术）、成都市人民北路小学（成都木偶戏）。
（3）传统技艺作品活态展示
展示内容拟由6个校园展示和5位传承人展示构成，其中校园展示拟组织成都市锦官驿小学（瓷胎竹编）、成都市现代职业技术学校（成都糖画、成都面人）、郫都区安靖学校（蜀绣）、温江冠城学校（土陶传统制作技艺）、新都区新繁镇繁江小学校（棕编）、邛崃市桑园镇小学校（成都风筝扎制技艺）；传承人展示拟组织成都木版水印技艺、蒲草编织技艺、传统蛋壳雕绘技艺、成都漆艺、绳编等。
（4）成都非遗进校园成果巡展
展示成都市50所非遗传承基地校工作活动开展情况，展示内容和设计文件由采购人提供。
 供应商负责启动仪式流程策划和布置、协助领导专家的邀请、安排专业主持人员、撰写活动串词、节目单设计制作、演出舞台搭建、音响舞美设备保障、现场氛围营造（主视觉设计、喷绘制作等）、剪辑现场暖场视频、演出节目编排、传承人节目组织邀请、展台展具提供、进校园成果巡展展板制作、传承人劳务费保障、按采购人要求为偏远校园提供交通补贴、为活动参与人员提供午餐保障、用水保障、提供疫情防控所需的物料和设备、证书制作等。配合采购人对活动的宣传。
1.3其余9场非遗进校园交流活动要求
（1）每场活动参与的基地校数量不少于4个，组织邀请的传承人不少于5人；
（2）每场活动参与人员不少于50人；
（3）完成成都非遗进校园成果巡展展示；
（4）负责活动现场氛围营造，包括背景板设计制作；
（5）负责提供每场展示体验活动所需展台、展架、展板等设施设备；
（6）按采购人要求为参与活动的传承人发放劳务费，为偏远校园提供交通补贴、为活动参与人员提供午餐保障、提供疫情防控所需的物料和设备等。
（7）每场活动结束后开展满意度测评，满意度不低于95%。
2.研学体验活动要求
2.1完成活动策划组织
（1）负责20场研学体验活动的策划和执行；
（2）负责组织对接成都市传承基地学校学生参与研学，总人数不少于200人，每场不少于10人；
（3）供应商应在充分调研下确定研学点位，每场研学点位不少于两个，最终点位由采购人确定；
2.2做好研学活动保障
（1）负责学员研学保障，包括服装、课程讲解体验、用餐、交通、保险、急用药物、矿泉水等；
（2）负责每场研学活动研学手册等资料印制和横幅等物料制作；
（3）每场研学活动配备领队老师不少于1人、安全管理专员不少于2人。
（4）为采购人指定的2名非遗研学体验官提供服道化服务，协助采购人组织的直播和宣传活动。
（5）负责承担研学活动过程中所产生的体验费、材料费
（6）活动结束后开展满意度测评，满意度不低于95%。
2.3做好安全保障
（1）做好疫情防控措施，保障疫情防控物资充裕；
（2）制定研学活动安全应急预案；
（3）所提供车辆须手续齐全，均配有具备营运资格的驾驶员，且车况良好。
（4）用餐点位需具备正规合法的卫生条件；
（5）研学学员人身安全由供应商负责保障。
★三、商务要求

（一）服务时间：合同签订之日起至2022年11月1日。
（二）服务地点：四川省成都市
（三）付款方式：合同生效后20个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额的70%作为项目首付款；活动结束及验收通过后的30个工作日内支付余额，供应商应在采购人支付对应款项前提供符合要求的正规发票。
（四）验收及考核方法
成交供应商在活动实施前需制定具体执行方案，由采购人审定认可后方可执行。活动结束后，供应商应配合提供验收所需的全部材料，包括但不限于供活动完成情况总结、活动绩效成果等，反映活动开展情况的视频刻制5个光盘，反映活动开展情况的高清照片不低于100张。
