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蜀绣传承人口述史项目（第二期）
初步采购需求
（参考价格30万元）

一、项目概况
项目依托成都市非物质文化遗产保护中心前期访谈20位蜀绣传承人或从业者、形成20万字文稿的工作基础，通过新增开展不少于10位蜀绣传承人及资深从业者访谈采集工作，完成10万字文稿，并出版1000册精装图书，系统留存蜀绣核心技艺与行业发展记忆，补齐史料短板，为成都蜀绣系统性保护、学术研究与传承发展提供坚实的文献和实物支撑。
二、服务内容及要求
（一）服务内容
1. 前期资料梳理与方案优化：系统梳理采购人前期已完成的20位蜀绣全部成果资料，完成资料分类、核对、整编归档；优化完善10位新增传承人访谈工作方案、口述史采集提纲，制定图书出版实施方案，保障项目有序落地。
2. 新增田野调查与口述访谈：配合采购人开展不少于10位蜀绣传承人及资深从业者的实地田野调查与专项口述访谈，全程负责访谈统筹、行程保障、现场记录等工作。
3. 传承人误工补贴发放：向10位受访蜀绣传承人及资深从业者发放误工补贴。
4. 访谈资料转录与文字整编：对10位受访对象的访谈音频完成精准转录，开展10万字文稿撰写，最终需结合本项目第一期完成的20万字文稿，完成一共30万字口述史文稿的编撰、修订与打磨，形成规范完整的待出版文稿。
5. 照片采集与版权确权：访谈期间完成受访传承人照片拍摄；负责项目所需不少于300张蜀绣相关照片的修复、调色、优化处理，同时完成所有现场拍摄照片的授权工作。
6. 专家审稿：开展不少于 30 篇次专家审稿工作，保障口述史文稿编纂质量。
7. 蜀绣历史资料征集与整编：征集蜀绣历史资料（包括但不限于老绣片、老绣稿、生产工具、职工证件、厂史文书档案等），建立完整的档案台账。
9. 图书出版印刷：负责《蜀绣传承人口述史》（暂名）图书整体策划、内容统筹、装帧设计、封面创意制作；严格落实图书三审三校、内容终审、出版申报等全部出版服务工作；最终完成1000册精装图书印刷制作。
10. 成果汇总与归档、满意度调研：全面汇总项目全套成果，完成分类整理、规范归档；设计专项满意度问卷，组织受访传承人开展满意度调研。
（二）服务要求和技术参数
1. 史实要求：项目所有文稿、图片、出版物等成果内容严格坚守正确方向，贴合非遗保护相关政策法规，史实真实准确、表述严谨规范；严格尊重传承人个人意愿与口述原貌，杜绝虚假杜撰、史实偏差。
2. 文稿编撰要求：整合前期成果与新增访谈资料，最终形成累计不少于30万字、完全符合图书出版规范标准的口述史文稿。
3. 访谈工作要求：访谈人数不少于10人；所有访谈原始音频统一保存为WAV/MP3格式，音质清晰、无断录漏录，严禁机器自动翻译粗处理；访谈文字实录忠实还原口述内容。
4. 补贴与专家服务要求：严格按照既定标准足额、按时发放传承人误工补贴、专家论证劳务费。
5. 图片处理要求：项目完成不少于300张照片修复或优化，所有现场拍摄及修复照片分辨率不低于300dpi，单张大小≥5M，格式为JPG/TIF，画面清晰、色彩自然。
6. 资料征集要求：征集蜀绣各类历史资料不少于20件，资料价值真实可靠；完成每件资料的信息登记工作。
7. 图书出版要求：完成图书整体策划、封面设计、内文排版、三审三校、出版备案申报、印刷装订全流程服务；最终交付精装版图书1000册。
8. 工作团队要求：组建不少于7人专职工作团队，配备项目负责人、采编人员、出版编辑、史料整理专员等专职人员。
9. 版权要求：所有最终交付成果，包括但不限于访谈录音、文字实录、汇编文稿、出版图书、实物档案资料等，全部版权归属采购单位所有。
（三）成果要求
1.纸质成果：
①出版《蜀绣传承人口述史》（暂名）精装图书1部
②正式印刷不少于1000册
2.数字成果：
①口述史定稿文本（Word版）；
②访谈原始录音资料；
③访谈文字实录（Word版）；
④高清图片及标准化图片档案；
⑤征集蜀绣历史资料不少于20件。









